113年雲林縣社區規劃師

青年協力計畫說明書

- 計畫緣起

本計畫旨在讓更多對地方社區和社會議題有興趣的青年，能夠深入參與社區，將自己的專長、創意和熱情轉化為實際行動，回饋家鄉和社區。透過新能量介入，激發社區活化與發展，同時培養青年社區規劃的能力。

- 計畫目標

運用創新設計，針對社區需求提出創意方案，協助解決社區面臨的問題。

擴大青年與社區的協作，開發創意行銷和規劃提案，增強社區的公共影響力和參與度。

- 參加對象

高中職以上的學生，包括大專院校學生。以學校或班級為單位報名，每隊需有一名指導老師。

- 執行時程

| 項目 | 日期 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 報名 | 113/08/09～113/10/07 | 提交報名表及相關文件 |
| 媒合 | 113/08/09～ 113/10/07 | 青年可自行聯絡參賽社區進行媒合，或由本團隊媒合。 |
| 通知入選 | 113/10/11 | 通知結果 |
| 提案 | 113/10/31 | 提交提案計畫書 |
| 審查 | 113/11/01～113/11/10 | 提案計畫書審查 |
| 計畫執行 | 113/11/11～114/02/14 | 社區資源盤點、專長協助、實體成果等。 |
| 期初訪視 | 113/11/26～ 113/11/27 | 訪視期間將通知青年請於特定日期出席。 |
| 期中進度審查 | 114/01/08～114/01/21 | 青年團隊請配合輔團隊訪視，並聽取委員建議，以利計畫成效提升。 |
| 完工及成果資料繳交 | 114/02/14 | 繳交成果報告書及相關資料。 |
| 社區現地評比 | 114/02/21～ 114/03/07 | 參與合作社區之現地評比。 |
| 社區PK賽 | 114/03/22 | 與合作社區參加社區PK賽。 |
| 成果展示 | 114/05/23～114/06/01 | 在主辦單位規定地點展示成果（基地模型）。 |

- 報名方式

- 文件下載：請使用本團隊提供之格式。資料不全或不符合規定者不予受理。

- 報名方式：線上報名，於報名截止前填妥報名表及相關文件，Email至「雲林縣社區規劃師輔導團隊」信箱 ylcp101@gmail.com。

- 繳交文件

- 報名表（電子檔Word及PDF格式）

- 提案計畫書（電子檔Word及PDF格式）

- 其他相關資料（如介紹影片、簡報、得獎實績等佐證文件）​

- 提案主題

針對社區進行現況調查及問題分析，規劃設計社區的閒置空間，透過創新的規劃設計，契合社區所需，協助推動與執行，「打造減碳綠化環境、創造樂活全齡社會、推動地方產業經濟、提昇產業特色價值」創造永續發展的願景。

表1 提案主題

| 主題 | 面向 | 實踐措施 |
| --- | --- | --- |
| - 減碳綠化場域 | 1. 綠色環境營造 | - 推動生態多樣性 - 環境綠美化 - 自然棲地保育(誘鳥、誘蝶、生物廊道) - 推動環境透水及保水措施 - 維護生態，減少對生態的干擾，以最低 的開發為主 6.打造社區小型苗圃 |
|  | 2.推動食農地景 | - 社區農園低碳飲食 - 種植香草/藥草農園 - 推廣食農教育 - 推動友善種植 - 小農直賣所 |
|  | 3.資源循環再利用 | - 材料回收再利用（海廢） - 廢棄物減量，農業廢棄物再利用 - 水資源回收再利用 - 堆肥再利用(廚餘、落葉) - 打造社區材料銀行 |
|  | 4.低碳交通工具 | - 減少碳足跡，營造友善步行環境 - 推動自行車休憩空間 - 提升公眾運輸等候空間 - 在地材料使用，減少運輸碳排 |
| - 體驗經濟場域 | 1.產業推廣合作 | - 在地藝術家駐村空間 - 地方農產市集及活動空間 - 手工藝及創意工作坊 - 產業商品推廣空間 - 社區品牌創建 |
|  | 2.永續休閒場所 | - 打造秘境遊憩景點 - 推動生態旅遊 - 推行地方風味餐 - 農村休閒旅遊活動 |
| - 特色風土場域 | 1.自然環境生態 | - 維繫原生生態環境 - 打造地方特色風貌 - 環境教育與導覽空間 |
|  | 2.在地文化故事 | - 在地人文空間保存 - 生活文化展示與推廣 - 地方故事導覽空間 |
| - 全齡通用環境 | 1.高齡友善環境 | - 打造運動休閒空間 - 創造關懷交流據點 - 改善無障礙環境 - 長青食堂 |
|  | 2.親子育樂場所 | - 課後學習環境 - 自然探索遊憩空間 - 親子共享場所 |

- 執行內容

- 提案計畫書：團隊須提出完整行動計畫，內容包 含現況說明、問題分析、行動地點/社區、提案原因、計畫摘要、執行策略及辦理方式、團隊分工、工作 期程、經費編列、預期成效等。

- 參與期初訪視、期中審查及現地訪視評比。

- 參與雲林縣社區規劃師輔導團隊社區PK賽。

- 製作社區提案基地之規劃設計圖說。

- 製作成果模型一座。

- 調查社區人、文、地、產、景資源。

- 成果報告書：內容包含計畫背景及整體目標，應說明施作基地之整體範圍、宗旨，及本補助經費計畫之目標及內容，執行方法及步驟、具體成果及計畫效益、計畫期程及工作進度、補助計畫經費明細表、結論與建議、本案聯絡人及聯絡電話。

- 補助金額

- 補助金額：參加團隊可獲得補助金額5萬元，分兩期撥付。

- 核發方式：

- 第一期3萬元：檢送提案計畫書後撥付。

- 第二期2萬元：參與頒獎典禮暨成果發展會後撥付。

- 注意事項

- 青年及社區單位應配合填寫相關問卷、心得分享及計畫調查。

- 計畫執行期間應注意安全，依法為參與活動者投保意外險或醫療保險。

- 計畫執行期間的相關文宣資料應標明本府為補助機關​

附件1

113年雲林縣社區規劃師青年協力計畫注意事項

1.【青年團隊】應於114年02月14日前繳交以下資料：

（1）成果報告書 (Word及Pdf) 【附件7】

（2）專業服務項目成果呈現(形式不拘)

2.【社區單位】應於114年02月14日前繳交以下資料，各1式1份，向雲林縣社區規劃師輔導團隊請撥補助金額。

（1）領據。

（2）補助經費範圍及期間內之支出原始憑證。

社區應將計畫支出原始憑證專冊裝訂，自行妥善保存及管理，本府得視實際需要，通知調閱查驗或派員抽查。

（3） 存摺帳戶封面影本。

附件2

113年雲林縣社區規劃師輔導型計畫

青年協力計畫報名表

| 參賽者姓名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 聯絡電話 |  | 行動電話 |  |
| 地 址 |  |  |  |
| 聯絡信箱 |  |  |  |
| 專業服務 | 請描述可提供的專業服務：如設計、景觀、其他專業服務等 (200字內) |  |  |

＊報名表填寫超過一頁者，請以雙面列印！謝謝！

附件3

113年雲林縣社區規劃師輔導型計畫

青年協力計畫-社區媒合表

待社區名單出爐，將會公告給青年團隊，或青年團隊已有媒合之社區，可自行將合作之社區名單填入表中

| 項次 | 社區名稱 | 社區需求 | 媒合志願順位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雲林縣沁窟ㄚ腳文創發展協會 | 任何專業皆可 |  |
| 2 | 雲林縣莿桐鄉孩沙里社區發展協會 | 設計、景觀、藝術服務 |  |
| 3 | 雲林縣虎尾鎮穎川社區發展協會 | 設計及景觀 |  |
| 4 | 雲林縣虎尾鎮北溪社區發展協會 | 景觀設計及其他專業服務 |  |
| 5 | 雲林縣古坑鄉湳仔社區發展協會 | 景觀設計及其他專業服務 |  |
| 6 | 雲林縣二崙鄉詔安社區發展協會 | 景觀設計及其他專業服務 |  |
| 7 | 雲林縣東勢鄉月眉社區發展協會 | 設計、景觀、社區駐點 |  |
| 8 | 雲林縣大埤鄉怡然社區發展協會 | 工程設計、景觀規劃及其他專業服務 |  |
| 9 | 雲林縣斗六市三平社區發展協會 | 景觀設計及其他專業服務 |  |
| 10 | 雲林縣古坑鄉高林社區發展協會 | 設計、景觀、藝術服務 |  |
| 11 | 雲林縣休閒產業暨藝術文化發展協會 | 任何專業皆可 |  |
| 12 | 雲林縣口湖鄉謝厝社區發展協會 | 設計、景觀、其他專業服務 |  |

附件4

合作意向書

（單位名稱）           甲方（註：參賽社區單位）

立合約書人

（單位名稱）           乙方（註：青年代表）

本合作意向書為表達雙方共同合作之意願，乙方願提供專業之服務項目，與甲方共同辦理大專青年合作加值計畫。本合作意向書自完成簽訂之日起生效，至雙方協議終止時失其效力。本合作意向書 1 式 2 份，由雙方各執 1 份以資為憑。

乙方服務項目：

調查社區人文地產景資源

規劃社區提案地點

製作社區提案基地之規劃設計圖說

製作成果模型

其他

乙方成果交付於社區項目：

1.提案計畫書１式 （依乙方專業提供提案內容）

2.施作過程記錄影片、照片

3.成果報告書1式

4.成果模型1座

5.社區提案基地之規劃設計圖說1式

6.其他

立合作意向書人

甲方：                            乙方：

代表人：                          代表人：

地址：                            地址：

統一編號：                        身份證字號:

日期：            年           月          日

附件5

113年雲林縣社區規劃師輔導型計畫

青年協力計畫-提案計畫書

- 計畫名稱

- 計畫書摘要概述

- 計畫緣起:為何選擇該社區?社區?(另以適當比例之地圖，清楚標示社區關係位置)社區現況、特色、困境為何?(現況說明、問題分析及提案原因)

- 計畫目標:協助計畫做甚麼事?帶給社區及團隊甚麼改變?如何發展永續機制?

- 執行策略:執行方式、設計圖說、與社區連結、資源整合等。

- 團隊工作分工:說明團隊成員分工

- 計畫執行進度表:工作期程說明

- 預算規劃

- 執行其他相關計畫經驗簡述:列出近3年團隊實績。

附件6

規畫設計圖說

| 社區名稱 | 題目 |  |  | 提案主題(面向) | 設計團隊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地現況 | 設計構想與圖面 |  |  |  |  |
| 基地位置圖 及現況照片 | 平面配置圖、比例尺及示意圖 |  |  |  |  |
| 執行規劃說明 |  | 計畫執行亮點與效益 | 施作項目與經費分配 |  |  |

* 可自行調整表格。

附件7

113年雲林縣社區規劃師輔導型計畫

青年協力計畫-成果報告書

- 成果報告書須呈現的內容，應依據PK賽提案申請之規劃；故請逐一對照提案整體目的、操作目標、社區範圍全景式規劃內容、執行成果和執行成效等邏輯依序進行撰寫，條列清楚表達實質效益。

- 成果報告書之架構應包含以下項目：

- 成果報告書封面

- 目錄 包含章節目錄、表目錄、圖目錄（如有）等。

- 計畫背景及整體目標 （應說明社區施作基地之整體範圍、宗旨，及本補助經費計畫之目標及內容）

- 執行方法及步驟

- 計畫執行期間、計畫執行地點、執行方法、內容與流程。

- 如有舉辦活動，亦應記載：指導單位或主（協）辦單位、參加對象與人數。

- 具體成果及計畫效益

依各申請計畫相關成果報告及照片呈現，說明執行績效是否與申請補助經費之提案計畫書一致，並在執行計畫過程中是否符合雲林縣社區規劃師計畫青年協力之宗旨目標一致。

- 計畫期程及工作進度

應說明計畫之執行期程，核定計畫起至○○年○○月○○日止。並以甘特圖方式填列各工作項目之執行進度。

工作進度甘特圖（參考）

|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 補助計畫經費明細表

說明計畫之各項經費運用方式，且說明本計畫是否有同時向其他單 位申請補助，如有以此計畫向不同單位補助經費，請補充補助費用金額， 並且應列出經費明細及運用方式，詳見本作業要點附件五、經費收支明 細表。

- 結論與建議

將計畫執行成果與價值加以陳述，並將為來可能執行規劃方向與作法加以說明。

- 本案聯絡人及聯絡電話

- 附件。

- 本架構書所提供之格式若不敷使用，請自行新增或調整。

- 若於執行過程中，申請方案變更並經審查委員同意者，則應依照變更後之提案內容撰寫成果報告。

- 提案相關服務紀錄或評估工具，請先提供彙整分析，正本文件請自行留存，若有需要參考實際紀錄，將再另案處理。

- 請編寫頁碼及目錄，以利溝通討論。

本頁為架構說明，正式撰寫成果報告書時，本頁毋需列印。